## CARTEIRA ESSENCIAIS
A P O |  | CARTEIRA DE PROJETOS OLÍMPICOS | [8 empty] | Versão 6.0
Autoridade Pública Olímpica | [10 empty] | 2016-08-15
ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES |  | MATURIDADE | PRAZO |  | VALOR TOTAL | SITUAÇÃO
[5 empty] | RECURSOS | EXECUÇÃO |  | INÍCIO | CONCLUSÃO
Barra | BR.01 | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra |  | Elaboração dos projetos básicos e executivos dos equipamentos esportivos do Parque Olímpico da Barra. | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2013-03-01 | 2014-06-01 | 31.1 | Concluído
Barra | BR.02 | Construção do Centro Olímpico de Tênis |  | Local escolhido para o Tênis Olímpico e o Tênis em cadeira de rodas Paraolímpico. O projeto tem como objetivo a construção de oito quadras de tênis permanentes, com uma quadra de tênis principal com capacidade para 10.000 espectadores e sete quadras com capacidade para 250 pessoas. O projeto também inclui a construção de duas quadras de competição temporárias com capacidade para 5.000 e 3.000 pessoas, 6 campos para aquecimento temporários e áreas para operações e serviços temporários. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2013-11-01 | 1º trim/16 | 191.1 | Concluído
Barra | BR.03 | Manutenção do Centro Olímpico de Tênis |  | Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 4º trim/15 | 3º trim/17 | 2.9 | Concluído
Barra | BR.04 | Construção do Velódromo Olímpico |  | Construção de um novo local para o Ciclismo Olímpico e Paraolímpico (Velódromo), para atender à exigências Olímpicas e Paraolímpicas, incluindo uma pista de Classe 1 com capacidade para 5000 pessoas. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-02-01 | 1º trim/16 | 137.7 | Concluído
Barra | BR.05 | Manutenção do Velódromo Olímpico |  | Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 4º trim/15 | 3º trim/16 | 2.9 | Ativo
Barra | BR.06 | Construção da Arena do Futuro |  | O local escolhido para o Handebol Olímpico e para o Goalbol Paraolímpico terá uma capacidade para 12.000 espectadores. Após os jogos a estrutura será desmontada e utilizada para a construção de quatro escolas municipais. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-04-01 | 4º trim/15 | 133.4 | Concluído
Barra | BR.07 | Manutenção da Arena do Futuro |  | Manutenção necessária para manter o funcionamento do equipamento após a sua construção até o final dos Jogos e desmontagem do mesmo. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 4º trim/15 | 2º trim/17 | 6.7 | Ativo
Barra | BR.08 | Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos |  | Capacidade para 18 mil espectadores. Centro Aquático Olímpico, será desenvolvido como um estádio temporário e não irá fazer parte do COT (Centro de Treinamento Olimpico) e, portanto, será removido após os Jogos. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-04-01 | 1º trim/16 | 217.1 | Concluído
Barra | BR.09 | Manutenção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos |  | Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 1º trim/16 | 4º trim/16 | 8.2 | Ativo
Barra | BR.10 | Adequação do Parque Aquático Maria Lenk |  | Adequação do Parque Aquático Maria Lenk, construído originalmente para os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com capacidade para 6.500 pessoas. A requalificação inclui a reorganização das vias de circulação e da área cedida à mídia, construção de uma área de aquecimento para Mergulho e obras na piscina de aquecimento, para atender às exigências Olímpicas. | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2015-04-01 | 1º trim/16 | 21.4 | Concluído
Barra | BR.11 | Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra - redes de água, luz, esgoto |  | Obras de infraestrutura para a construção de uma rede de fornecimento de água, luz, coleta de esgoto, rede de TI e comunicações, rede de gás, drenagem, etc. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-07-01 | 2º trim/15 | 1685 | Concluído
Barra | BR.12 | Construção do Centro Internacional de Radio Difusão (IBC) |  | Construção do Centro Internacional de Transmissão a ser utilizado pelos meios de comunicação credenciados para os Jogos. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-10-01 | 3º trim/15 |  | Concluído
Barra | BR.13 | Construção da Arena Carioca 1, 2, 3 (Hall 1, 2 e 3) |  | O local escolhido para o Basquete Olímpico, Basquete em cadeira de rodas e Rugby em cadeira de rodas terá capacidade para 16 mil espectadores, com uma capacidade permanente e temporária de 5.000 e 11.000 pessoas, respectivamente. Após o término dos Jogos, as arenas servirão como um espaço de 40.000 m2 para treinamento em área coberta para 12 modalidades de esportes olímpicos, que irá incluir arenas de basquete permanentes, quatro quadras e toda a infra-estrutura necessária para competições locais e regionais. Judô e Taekwondo Olímpicos e Judô e Boccia Paraolímpicos com capacidade para 10.000 espectadores. O Judô terá instalações de treinamento permanentes com vestiários para uso exclusivo dos atletas. A Luta, nos Jogos Olímpicos, e o Voleibol Sentado, nos Jogos Paraolímpicos, terão uma capacidade para 10.000 espectadores. As instalações de treinamento de Luta serão permanentes e terão seis tatâmes para treinamento permanentes, instalações para funcionários técnicos e vestiários para uso exclusivo dos atletas. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-07-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Barra | BR.14 | Construção do Centro Principal de Mídia (MPC) |  | Construção do Centro de Mídia (MPC), um espaço destinado a jornalistas, fotógrafos e outros, com uma Área Bruta Interna de 55.000 metros quadrados, um salão de Conferência de Imprensa com 6- 8m de altura livre, e construção de um hotel quatro estrelas MPC com 400 quartos para alojar a mídia internacional. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-09-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Barra | BR.15 | Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - pavimentação, paisagismo |  | Infra-estrutura viária primária na área do Parque Olímpico, estradas, controle de tráfego e sua interface com eixos secundários, áreas de estacionamento, pavimentação, cobertura vegetal da arena, estacionamento, áreas de acesso e mobiliário urbano, paisagismo e preparação das áreas para sobreposição. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Barra | BR.16 | Construção de Hotel de Mídia |  | Construção de hotel quatro estrelas para acomodar o pessoal da mídia e da imprensa internacional. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Barra | BR.17 | Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica |  | Construção de infra-estrutura urbana para implementar um loteamento para o desenvolvimento da Vila dos Atletas em uma área total de 75 hectares ( 750mil m2) , na Avenida Salvador Allende, lote 1, PAL 38133 , Barra da Tijuca, conforme o acordo assinado entre o Governo da Cidade, Rio 2016, e Carvalho Hosken S.A. ( entidade privada) | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2012-09-01 | 4º trim/14 |  | Concluído
Barra | BR.18 | Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica |  | Tipologia: 31 prédios de 17 pavimentos cada em 07 lotes de condomínios, com 3604 unidades residenciais. Custo do empreendimento: R$ 2,33 bilhões. Financiamento CAIXA: 100% do custo do empreendimento. Terreno avaliado em R$ 579,5 milhões, acrescido às garantias do financiamento. | PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2012-11-01 | 1º trim/16 | 2909.5 | Concluído
Barra | BR.19 | Golfe |  | Construção do Golfe Olímpico | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2013-02-01 | 2º trim/16 | 60 | Concluído
Barra | BR.20 | Construção do Parque dos Atletas |  | Construção do Parque dos Atletas | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2010-12-01 | 2011-08-31 | 40.3 | Concluído
Barra | BR.21 | Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra | BR.21.1 | Construção da linha de distribuição 138 kV; 10,8 Km de circuito subterrâneo (Ramal da SE Barra II) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-30 | 2º trim/15 | 19.3 | Concluído
Barra |  |  | BR.21.2 | Ampliação da SED Barra II - 1 vão de entrada de linha 138 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-01 | 2º trim/15 |  | Concluído
Barra | BR.22 | Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra | BR.22.1 | Construção da linha de distribuição 138 kV; 2,9 Km de circuito subterrâneo (Ramal da SE Gardênia) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-30 | 2º trim/15 | 60.5 | Concluído
Barra |  |  | BR.22.2 | Ampliação da SED Gardênia - 1 vão de entrada de linha 138 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-01 | 2º trim/15 |  | Concluído
Barra | BR.23 | Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra | BR.23.1 | Construção da SED 138/13,8 kV; 3 x 40 MVA; 2 entradas de linha 138 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-30 | 2º trim/15 | 72.9 | Concluído
Barra |  |  | BR.23.2 | Construção de 51 módulos de conexão em 13,8 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-01-01 | 2º trim/15 |  | Concluído
Barra | BR.26 | Construção da primeira linha de alimentação do Campo de Golfe | BR.26.1 | Construção da primeira linha de alimentação do 1º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-05-01 | 2º trim/15 | 6.5 | Concluído
Barra |  |  | BR.26.2 | Construção da primeira linha de alimentação do 2º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-06-01 | 3º trim/15 |  | Concluído
Barra | BR.27 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Campo de Golfe | BR.27.1 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do 1º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Barra |  |  | BR.27.2 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do 2º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Barra | BR.28 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Riocentro |  | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Riocentro | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Barra | BR.29 | Aquisição, instalação, operação e manuntenção do sistema de Ar Condicionado da Arena Carioca 1, 2 e 3 (Halls 1, 2 e 3). |  | Aquisição, instalação, operação e manutenção do sistema de ar condicionado, ventilação mecânica e pressurização de escadas do Centro Olímpico de Treinamento (COT) Halls 1, 2 e 3. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2015-07-01 | 4º trim/16 | 58.5 | Ativo
Barra | BR.30 | Fornecimento de energia temporária (geradores, cabeamento, operação e manutenção) para as instalações (competição e não-competição) da região da Barra. | BR.30.1 | Serviços de fornecimento de energia temporária para os Jogos Rio2016 referentes às obras para o International Broadcast Centre - IBC | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 39.4 | Ativo
Barra |  |  | BR.30.2 | Serviços de fornecimento de energia temporária para os Jogos Rio2016 referentes às obras para o cluster Barra | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 192.3 | Ativo
Barra |  |  | BR.30.3 | Serviços de fornecimento de energia temporária para os Jogos Rio2016 referentes aos serviços de Engenharia do Proprietário | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 11.5 | Ativo
Copacabana | CB.01 | Reforma e Adequação do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas (Obras Civis e Infraestrutura para o FoP) | CB.01.1 | Obras Civis: Construção de nova torre de chegada, reforma da garagem de barcos. | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 5 | 1º trim/15 | 2º trim/16 | 4.4 | Concluído
Copacabana |  |  | CB.01.2 | Aquisições de Novo Partidor e Pontões para Legado: Substituição do partidor, aquisição do sistema de partida eletrônica, do sistema Albano de bóias e pontões (entrevistas, catamarãs, atletas e cerimônias). | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.01.3 | Infraestrutura para Raias, Cabines e Plataformas (Estaqueamento) | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 5 | 1º trim/15 | 4º trim/16 | 3.2 | Concluído
Copacabana | CB.02 | Adequação da Marina da Glória |  | Reforma e modernização das instalações existentes na Marina da Glória , incluindo a revitalização da pavimentação existente, rampas para barcos e cais existentes. | PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 1º trim/16 | 60 | Concluído
Copacabana | CB.05 | Construção da primeira linha de alimentação para as instalações de competição da Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 2º ponto do Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do Flamengo e Marina da Glória) | CB.05.1 | Construção da primeira linha de alimentação da Arena de Copacabana (Leme) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-11-01 | 2º trim/15 | 7.3 | Concluído
Copacabana |  |  | CB.05.2 | Construção da primeira linha de alimentação do segundo ponto do Forte de Copacabana | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-11-01 | 2º trim/15 |  | Concluído
Copacabana |  |  | CB.05.3 | Construção da primeira linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Largada do Remo - Jardim Botânico) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-11-01 | 2º trim/15 |  | Concluído
Copacabana |  |  | CB.05.4 | Construção da primeira linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Chegada do Remo - Jardim Botânico) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-11-01 | 2º trim/15 |  | Concluído
Copacabana |  |  | CB.05.6 | Construção da primeira linha de alimentação da Marina da Glória | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-11-01 | 2º trim/15 |  | Concluído
|  |  |  | Construção da primeira linha de alimentação do Pontal | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 2 | - | - |  | Ativo
Copacabana |  |  | CB.05.7 | Construção da primeira linha de alimentação do Parque do Flamengo | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | 2014-11-01 | 2º trim/15 | - | Excluído
Copacabana | CB.06 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação para as instalações de competição da Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 1ª linha de alimentação do 1º ponto, 1º e 2º pontos do Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do Flamento e Marina da Glória) | CB.06.1 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Arena de Copacabana (Leme - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.06.2 | Disponibilização de gerador temporário como primeira linha de alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.06.3 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.06.4 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do segundo ponto do Forte de Copacabana (2º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.06.5 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Largada do Remo - Jardim Botânico - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.06.6 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Chegada do Remo - Jardim Botânico - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.06.7 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Parque do Flamengo (geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Copacabana |  |  | CB.06.8 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Marina da Glória (geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Deodoro | DR.00 | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas |  | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do Complexo de Deodoro | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2013-11-01 | 3º trim/14 | 31.6 | Concluído
Deodoro | DR.01 | Estádio Olímpico de Canoagem Slalom |  | Preparação do local para a competição de Canoagem com Caiaque Slalom: intervenções no curso de água, infra-estrutura pública do local e sua conexão com outras infra-estruturas públicas associadas ao Complexo Esportivo de Deodoro. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 1º trim/16 | 626.5 | Concluído
Deodoro | DR.02 | Centro Olímpico de BMX |  | Construção de uma pista permanente de BMX com capacidade temporária para 7500 espectadores e áreas de apoio temporárias. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 4º trim/15 |  | Concluído
Deodoro | DR.03 | Arena da Juventude |  | Construção da nova arena para competições de Esgrima Olímpica e Esgrima em cadeira de rodas Paraolímpica, com capacidade para 5.000 espectadores. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Deodoro | DR.04 | Centro Olímpico de Hóquei sobre Grama |  | Construção do local para o Campo de Hóquei Olímpico, com capacidade para 2.500 espectadores. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 4º trim/15 |  | Concluído
Deodoro | DR.05 | Domínio Comum de Deodoro |  | Construção do Parque para Esportes Radicais ( X- Park) e urbanização da área para conectar a área a várias instalações esportivas, proporcionando acessibilidade, obras de paisagismo e iluminação ao ar livre. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Deodoro | DR.07 | Centro de Mountain Bike |  | Realização de obras desde terraplanagem à infra-estrutura da pista de competição e sua conexão com a outra infra-estrutura pública do Complexo Esportivo de Deodoro. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Deodoro | DR.08 | Estádio de Deodoro |  | Obras desde terraplanagem à infra-estrutura para sustentação do local. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Deodoro | DR.10 | Adequação do Centro Aquático de Deodoro |  | Estes serão os locais para as competições de Pentatlo Olímpico Moderno. Remodelação do Centro Aquático existente com capacidade para 2.000 espectadores | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro | DR.11 | Adequação do Centro Olímpico de Tiro |  | Remodelação geral da instalação, a fim de se adaptar às exigências dos Jogos. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro | DR.09 | Adequação do Centro Olímpico de Hipismo (Pista de Cross Country, Arena de Salto e Adestramento, Clínica Veterinária, Acomodações dos Tratadores e Baias dos Cavalos) |  | Reforma e ampliação do local para Competições Equestres Olímpicas e Paraolímpicas para atender aos padrões da Federação Equestre Internacional ( IEF) em competições internacionais. O projeto inclui a expansão das áreas de aquecimento e estábulos, e a construção de instalações veterinárias e de cuidados com os animais . | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2014-07-01 | 2ºtrim/16 | 148.9 | Concluído
Deodoro | DR.12 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro | DR.12.1 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 1 (Arena de Deodoro) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 1º trim/16 | 9.6 | Concluído
Deodoro |  |  | DR.12.2 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 2 (Arena Rugby e Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.12.3 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 3 (Centro Aquático de Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.12.4 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 4 (Hipismo) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.12.5 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 5 (Centro Nacional de Tiro) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.12.6 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 6 (Hóquei) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 3º trim/15 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.12.7 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 7 (BMX, Canoagem Slalom, Mountain Bike) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 1º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.12.8 | Acréscimo de demanda | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | - | - |  | Concluído
Deodoro | DR.13 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro | DR.13.1 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 1 | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 | 4.3 | Concluído
Deodoro |  |  | DR.13.2 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 2 (Arena Rugby e Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.13.3 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 3 (Centro Aquático de Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.13.4 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 4 (Hipismo) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.13.5 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 5 (Centro Nacional de Tiro) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.13.6 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 6 (Hóquei) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.13.7 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 7 (BMX, Canoagem Slalom, Mountain Bike) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 5 | 2014-12-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Deodoro |  |  | DR.13.8 | Acréscimo de demanda | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | - | - |  | Concluído
Maracanã | MN.02 | Quadras de aquecimento da Arena Maracanãzinho |  | Construção/reforma de duas quadras de aquecimento oficiais para atendimento aos requisitos da Federação Internacional de Voleibol | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 2 | - | - | - | Excluído
Maracanã | MN.03 | Adequação do Parque Aquático Julio Delamare |  | Reforma do Parque Aquático Julio Delamare, incluindo o redimensionamento da piscina de aquecimento e reforma das piscinas centrais; a reforma estrutural da arquibancada existente a reforma elétrica, hidraúlica, gás e esgoto e a reforma dos banheiros e vestiários. | PRIVADO | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
Maracanã | MN.04 | Adequação do Estádio Olímpico João Havelange |  | Reforma do Estádio João Havelange, instalação construída originalmente para os Jogos Pan-americanos Rio 2007, para melhorar sua circulação interna e renovar a infra-estrutura urbana de todo o seu entorno. | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2015-05-01 | 2º trim/16 | 37 | Concluído
Maracanã | MN.05 | Sambódromo - construção das novas arquibancadas |  | Sambódromo - construção das arquibancadas | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | 2011-04-01 | 2012-02-01 | 60 | Concluído
Maracanã | MN.06 | Sambódromo - reforma e reparo das fundações |  | Sambódromo - reforma e reparo das fundações | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2011-08-01 | 2012-02-01 | 5 | Concluído
Multirregião | MR.01 | Arquibancadas temporárias | MR.01.1 | Arquibancadas temporárias para instalações do Parque Olímpico, Estádio Olímpico e outros itens | GOVERNO FEDERAL/ MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 2015-09-01 | 4⁰ trim/16 | 18.1 | Ativo
|  |  | MR.01.2 | Arquibancadas temporárias para instalações do Complexo Esportivo de Deodoro e outros itens | GOVERNO FEDERAL/ MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 1º trim/16 | 4⁰ trim/16 | 72.4 | Ativo
Multirregião | MR.02 | Locação de geradores para suprir a energia temporária das instalações (instalação e desmobilização) | MR.02.1 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do 1º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 4º trim/16 | - | Excluído
|  |  | MR.02.2 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do 2º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 4º trim/16 | - | Excluído
|  |  | MR.02.3 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Riocentro | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 4º trim/16 | - | Excluído
|  |  | MR.02.4 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Arena de Copacabana (Leme - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.5 | Disponibilização de gerador temporário como primeira linha de alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.6 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.7 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do segundo ponto do Forte de Copacabana (2º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.8 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Largada do Remo - Jardim Botânico - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.9 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Chegada do Remo - Jardim Botânico - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.10 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Parque do Flamengo (geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.11 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Marina da Glória (geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | - | Excluído
|  |  | MR.02.12 | Disponibilização de rede de distribuição temporária com geradores temporários para as instalações olímpicas da Região da Barra. | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-01-01 | 4º trim/16 | - | Excluído
Multirregião | MR.03 | Adequações elétricas de instalações esportivas e não esportivas | MR.03.01 | Implementação de ajustes elétricos para comportar a demanda de energia elétrica conforme os requerimentos olímpicos no Parque Aquático Maria Lenk | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2015-04-01 | 1º trim/16 | 22.8 | Concluído
|  |  | MR.03.02 | Implementação de ajustes elétricos para comportar a demanda de energia elétrica conforme os requerimentos olímpicos no Estádio Olímpico João Havelange | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | 2015-05-01 | 2º trim/16 |  | Concluído
Multirregião | MR.04 | Plano de operação diferenciada do sistema de distribuição de energia elétrica no períodos dos Jogos Rio 2016 |  | Plano de operação diferenciada do sistema de distribuição de energia elétrica no períodos dos Jogos Rio 2016 | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 28.8 | Ativo